## Sheet1
|  |  | 과정 |  | 해결완료
2024-12-22 | home.html | [9 empty] | 잡다 |  | 컨트롤러 | dto |  | 매퍼 | 서비스
12월 23일 | category.html, product.html |  | 1. 이미지 부분은 DB 다시 저장해야함, 현재 이미지 안나옴 | [5 empty] | 2. 여러 이미지 업로드 |  | Controlleraspect |  | MainController | ProductDto |  | AdminMapper | AdminService
| admin > upload |  | 2. 현재 업로드 안되는 중 | [7 empty] | MainConfiguration |  | adminController | productImageDTO |  | ProducMapper
12월 24일 | admin > upload |  |  |  | 2. 업로드 정상작동 | [5 empty] | MultipartConverter
| category.html, product.html |  |  |  | 1. 이미지 나옴!
db에 상품 8개 추가됨
| header.html |  |  |  | 3. DB 카테고리 연결 |  |  |  | 1. 이미지 화면에 출력시키기 |  |  |  | fileController | FileDto |  | FileMapper | ProductService
ProductImageDTO
| 로그인, 인증 |  | 4. 이메일 인증, 휴대폰 인증, sns로그인등 다 내꺼로 정보 나중에 바꿔야함 |  | 4. 현재 로그인하는 건 가능, 일단 장바구니로 넘어가겠음
| 카트 |  | 5. 카트 페이지 출력됨, 카트 담기는 오류뜸 (근데 로그인 된 상태에서는 유저랑 연결안되서 접근안됨) | [5 empty] | 3. 카테고리 출력 |  | CategoryInterceptor |  |  | CategoryDTO |  | ProducMapper | ProductService
Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getAttribute')
at cartButton.onclick (product.js:28:65)
12월 26일 | 카트 |  | 5. 카트 페이지 출력하면서, 불러오는 뷰에 오타가 있었음 (AS `cart_amount`, 에 n이 빠졌었음) |  | 5. 카트 담기 정상 작동, 카트 페이지 정상 출력 |  |  |  | 4. 가입(+이메일인증,번호인증), 로그인(+sns로그인) |  | SecurityConfiguration |  | MainRestController | SnsinfoDTO |  | UserMapper | EmailService | UserVaildator
[5 empty] | 카트 담기, 페이지 출력, 카트 삭제 까지는 하겠지만, 오더는 안할거임 + 24일 수업듣고 중복물품담기 코드나 추가해보자 | [7 empty] | userController | UserDTO |  |  | PortOneService
[13 empty] | userRestController |  |  |  | SecurityOAuth2UserService
SecurityUserDetailService
포맷해서 다시 설정중 | [16 empty] | UserRestService
UserService
1월 2일 | 업로드 |  | 6. 지금 업로드 안됨 403 권한 오류 뜸 |  | 6. 프로퍼티 경로 수정 후 정상 |  |  |  | 5. 카트 |  | OrderRestController |  |  | CartDTO |  | OrderMapper | OrderService | configuration | cart.html css js
[11 empty] | UserController | [6 empty] | order-mapper | header.html
| user, persistent_login 테이블 추가 |  |  |  | 로그아웃 정상작동
header 로그인 로그아웃에 맞게 아이콘출력됨
| styles 페이지, product.html |  | 7. 상단 카테고리 안나오는 문제 해결해야함 |  | 7. header에 사용되는 카테고리가 인식이 안되길래, controller에 productService.get_categories해서 페이지 불러올 때 찾아오게 하니까 됨 (이게 맞는 방식인지는 모르겠음 딱 저 두 페이지만 카테고리 안된 상태였으니)
| 이전에 만들어둔 style |  |  |  | 삽입 완료 |  | <지금 안되는거> | <안한거>
[7 empty] | 카트 접근 | 장바구니 담기
[7 empty] | 페이지네이션 (카테고리랑 조합페이지) | sns로그인
1월 3일 | style 화면 구성 생각해보기, 흐름이랑 |  |  |  | 지그재그앱 참고 |  |  | 가입인증 | [9 empty] | 세세한 기능
| header |  |  |  | 아이콘 구조 수정 |  |  | 결제 | [9 empty] | 1. 관리자만 업로드 접근가능
| 개인페이지 |  |  |  | info.html, css 추가 완료 | [12 empty] | 2. 관리자 수정 기능
| 조합페이지 |  |  |  | style, style-store, style-map 레이아웃 대충 통일 완료 | [9 empty] | (개인추가기능) 스타일조합기능
[5 empty] | style 조합 기능 완료 (style-store2에 넣어두었음) | [9 empty] | 파일업로드다운로드
1월 8일 | style 카테고리 |  |  |  | product 부분 복사해서, style 카테고리 및 dto, service, mapper 등 완료
1월 9일 | header, 코디맵2, 코디 카테고리 목록 |  |  |  | header.css 충돌 정리 완료
style 조합에서 style-map2 제작완료(레이아웃 위에서 사진 첨부가능)
|  |  | 8. 코디 업로드 안됨 |  | 8. 코디 업로드 페이지 (멀티 사진 부분 따로 다 복붙함)
코디 상품 목록 페이지 출력됨
코디 상품 디테일 페이지 정상출력
모든 페이지에 header 달기
1월 13일 | 회원가입 |  |  |  | 기본적인 회원가입 완료 (중복체크, 인증은 아직)(DB에 들어가는 건 됨)
1월 15일 | 조합 페이지 |  |  |  | 기본 틀
스토어 상품 목록 카테고리, 정렬 클릭시 작동
사진 다시 선택 가능
|  |  | 9. 조합 페이지에서 카테고리 바꾸면, 기존에 이미지 날아감 |  | 9. 아이프레임 사용
1월 16일 |  |  |  |  | 상품 클릭하면, 조합 부분에 들어가도록
로그인 후 코디 업로드
조합 페이지 비율 조절 및 예시 페이지
1월 19일 | 스타일 찜 페이지 |  |  |  | DidsDTO, mapper, service, controller 모두 ok
|  |  | 10. 다 되는데, 카테고리 부분이 null로 떠서, 눌러도 이미지 삽입이 안되는 상태 |  | 10. mapperr esultMap column 이름 통일 후 정상
|  |  | 11. 정렬 제대로 작동안됨 |  | 11. 컨트롤러에서 따로 모델로 추가해줌
| 찜 추가 |  |  |  | 상품에 하트해서 클릭버튼됨
1월 20일 | 찜 추가 |  |  |  | 하트하면 찜 목록 추가됨
|  |  | 11. 근데, 맨 첫번째 상품만 추가되는 상태 |  | const productForm = document.forms.namedItem('product'); 에서 아래 코드로 바꿈 const productForm = button.closest('form'); // 현재 버튼이 속한 form 찾기
|  |  | 12. 찜한 상품은 풀하트 아이콘 뜨도록 |  | 12. 컨트롤러에 아래와 같이, dibs와 product의 no를 비교해서 해당하는 것만 map으로 넘겨줌 Map<Integer, Boolean> dibsMap = products.stream() .collect(Collectors.toMap( ProductDTO::getNo, product -> dibs.stream().anyMatch(dib -> dib.getProduct().getNo().equals(product.getNo())) )); |  |  |  |  | 프로젝트 나의 옷장
| 찜 해제 기능 |  |  |  | rest delete로 완료! | [6 empty] | 프로젝트 나의 옷장
[11 empty] | 준비 | 내 옷장에 있는 옷들을 사진찍어서 업로드
1월 21일 | 조합 페이지 |  |  |  | style-store에서 누르면 해당 productNo이 style-list로 전달되도록 ok | [5 empty] | 기능1 | 옷 조합을 해보고 입어볼 수 있음
[11 empty] | 기능2 | 지그재그 패션 조합처럼 구성해서, 사람들과 소통
1월 24일 | 조합 페이지 |  |  | post 완료 | style-make에서 저장하기 누르면 ProductNo 모두 저장됨 (styleDTO) | [5 empty] | 기능3 | 달력 기능 넣어서, 지난 어떤 옷을 입었는지 확인
1월 25일 | 마이페이지 |  |  |  | 1) 찜목록 화면 ok
1월 26일 | 마이페이지 |  |  |  | 2)-1 스타일조합 ok
1월 27일 | 마이페이지 |  | 12. 지금 유저별 구분이 안되는 상태 |  | mapper WHERE절에 `user_id` = #{id}로 바꿈 원래는 user.id인데 자꾸 UserDTOD에 user가 없다 이러고 있음.. 찜 select에는 user.id로 작동하던데.. 왜 그런지 잘모르겟음 -> 파라미터가 하나라서 user.으로 안해도 되는 거였음, myStyle-detail 하면서 알게됨
2)-2 스타일조합의 상세보기 ok
| 마이페이지 |  |  |  | 3)-1 옷장 post
3)-2 옷장 select
1월 30일 | 조합 페이지 |  |  |  | 조합페이지에 옷장 넣기
| 마이페이지 |  |  |  | 내 스타일 css
2월 4일 | 네이버 쇼핑 api |  | 13. 지금 한글로만 검색가능 |  | db에 넣기
조회하기
14. api상품 category를 categoryDTO가 아닌, 그냥 integer로 해둬서 상세 카테고리 누르면 상품 안나옴.. 전체로 봐야함
상품찜부분 다 API 상품으로 다 바꾸기
15. 스타일 조합부분 다운로드 안되고, 조합 저장은 되는 상태
개인 조합 목록 ok
개인 조합 상세목록 ok
2월 9일 |  |  |  |  | 15. 다운로드부분 지우기, CORS 에러인가.. 저작권비슷한걸로 안됨 | (참고)
14. sql문 where로 했음, categoryDTO INNER JOIN 방식 말고
현재 스타일 조합에서 업로드 가능함
product.html 삭제됨
마이페이지 > 내 스타일) 1. 내 저장 스타일 2. 내 업로드 스타일 따로 만듦
2월 10일 |  |  |  |  | 전체적으로 CSS 업데이트
스타일 메이커에 ifprame 경로도 받아오는 걸로 바꾸기, 매번 바뀌면 바꿔야하니까
스타일 찜
전체적으로 사용안하는 파일 지우기 (product나 멀티 파일쪽이나)
2월 11일 |  |  |  |  | 찜 추가 삭제 기능, 1. 내 찜 페이지 2. 조합 페이지 (상품/찜) 에도 동일하게 적용함
2월 12일 |  |  |  |  | 로그인 페이지 디자인
2월 16일 |  |  |  |  | 옷장 업로드(카테고리 input 넣어야함)
전체 하이퍼링크 밑줄 제거 및 검정색
마이페이지 > 내 저장 스타일에서도, 바로 업로드 하는 거 만들기 +confirm으로 확인 후 페이지 이동도 완료
스타일 찜, 상품 찜에서도 confirm 추가 완료
상품에 세부 카테고리 설정(빨강, 후드)
멀티 파일 업로드시, , 0, 17, -81, 75, -47, -82, -8, 0, -98, 107, -40, -93, 110, 5, 61, -59, 81, 35, -67, 104, -63, 48, 64, -39, 29, 107, -97, -99, -77, -102, -93, 101, 109, 45, -59, -62, -94, 118, -7, -104, -10, 0, 127, -113, 74, -18, 53, 55, 39, -17, 12, 26, -29, -115, -37, -34, 69, 44, 108, -96, -7, 106, 57, -9, -25, 3, -14, 21, -13, 69, -59, -79, 86, 101, 35, 4, 118, -84, 98, -67, 69, 81, 34, -94, 13, 91, 22, -81, -121, 66, 123, 17, -102, -12, 13, 114, -30, 57, 89, 10, 17, -99, -68, -113, 122, -13, 102, 124, 80, 36, -89, -125, 72, 77, 64, -51, 77, 86, -59, 118, 58, 102, -86, -10, -82, 25, 121, 29, -57, 99, 94, -11, 23, -118, 109, -28, 76, 23, -38, 125, 24, 31, -26, 51, 93, -2, -105, -88, -59, 114, -124, 35, 3, -73, 0, -2, 61, 43, -92, 117, 56, -29, -118, -27, 46, 100, -99, 12
막 이렇게 출력되는거 제거하기
내스타일 페이지 2곳이랑 make 페이지에, 로그아웃 아이콘이 안보임
조합시 사진 바로 입력하는거, 유저 옷장이랑 연결? -> 입력 후 저장하면 옷장에도 등록되도록
|  | 해야하는 부분 | 스타일 조합에 일부만 등록된 스타일은 안나오는 상태
게시글 수정/삭제
아이디 찾기 비번
로그인, 회원가입 값 제한
|  | 잡다한 | 조합시 사진빼기 기능
이전에 입은 옷 달력
어드민, 일반 유저 구분
모바일 화면css